## Sheet1
画面 | 功能 | 完成状态 | 完成度 | 工期 | 担当
首页 | 日历日程展示 | 未完成 |  | 09/05-09/07 | 黄伟超
参与人列表 | 参与人展示 | 未完成 |  | 08/31-08/31 | 黄伟超
参与人添加/编辑 | 参与人添加/编辑 | 未完成 |  | 09/03-09/04 | 黄伟超
参与人详情 | 群组/个人详情 | 未完成 |  | 09/04-09/05 | 黄伟超
| 参与人删除 | 未完成 |  | 09/04-09/05 | 黄伟超
语音助手 |  | 未完成 |  | 09/05-09/07 | 吴宗煜
日程创建/编辑 | 日程创编辑 | 未完成 |  | 08/31-08/31 | 吴宗煜
日程详情 | 日程详情 | 未完成 |  | 09/03-09/04 | 吴宗煜
| 日程删除 | 未完成 |  | 09/04-09/05 | 吴宗煜
日程列表 |  | 未完成 |  | 09/04-09/05 | 吴宗煜