## Sheet1
序号 | 功能列表 | 详细 | 问题点 | html | js | java | 问题点 | 未完成点
1
2 | 用户注册
3 | 用户登录
4 | APP初始化 | 本地数据库创建
|  | 本地日历读取 | 存在问题：每次app启动都会读取
游客登陆
数据初始化
5 | 日程创建 | 基础日程
|  | 标签扩展 | 测试中
|  | 日程推送 | 接受方缺少页面红点提醒
6 | 日程更新 |  | 基础更新完成，标签相关未完成
7 | 日程删除 |  | 逻辑功能完成，缺少页面入口按钮
8 | 首页日历 |  | 缺少对应标签内容
9 | 联系人添加 |  | 接受方缺少页面红点提醒
10 | 联系人删除
11 | 联系人更新
12 | 联系人授权
13 | 语音功能 | 日程查询
|  | 日程创建 | 逻辑功能完成，缺少讯飞语料入口、界面展示，未测试。
|  | 日程删除 | 逻辑功能完成，缺少讯飞语料入口、界面展示，未测试。
|  | 联系人添加 | 逻辑功能完成，缺少讯飞语料入口、界面展示，未测试。
|  | 联系人删除 | 逻辑功能完成，缺少讯飞语料入口、界面展示，未测试。
|  | 联系人查询 | 逻辑功能完成，缺少讯飞语料入口、界面展示，未测试。
|  | 联系人授权 | 逻辑功能完成，缺少讯飞语料入口、界面展示，未测试。
|  | 隐私模式开关 | 功能定义模糊，缺少讯飞语料入口、界面展示，未测试。
14 | 隐私模式 |  | 功能定义模糊
15 | 定时同步 |  | 后台接口未完成
16 | 登陆同步 |  | 后台接口未完成
17 | 日程提醒 |  | 插件被删除
18 | 系统设置 |  | 功能未定义
19 | 计划 |  | 添加计划完成，计划选择、计划相关日程显示未完成
20 | 消息队列监听 |  | 用户首次登陆后监听未正确关闭重新建立
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

## 完成度
序号 | 功能列表 | 详细 | 问题点 | html | js | java | 问题点 | 未完成点
1 | APP初始化 | 本地数据库创建
本地日历读取
游客身份创建
游客登陆
数据初始化
2 | 首页日历 | 默认日历展示
标签筛选
返回今天
新日程提示
月份选择
日期选择
滑动切换
日程展示
3 | 用户注册 | 手机号注册
4 | 用户登录 | 短信登陆
密码登陆
5 | 日程创建 | 游客创建
基础日程
标签扩展
日程推送
6 | 日程更新 | 游客更新
本地更新
参与人方更新
7 | 日程删除 | 游客删除
本地删除
参与人方删除
8 | 联系人创建 | 用户查询
本地添加
邀请推送
群组创建
9 | 联系人更新 | 备注修改
权限变更
10 | 联系人删除
11 | 语音功能 | 日程查询
日程创建
日程删除
联系人添加
联系人删除
联系人查询
联系人授权
隐私模式开关
12 | 隐私模式
13 | 定时同步
14 | 登陆同步
15 | 日程提醒
16 | 消息队列监听
17 | 计划
18 | 系统设置