## 完成度
序号 | 功能列表 | 详细 | html | js | java | 问题点 | 未完成点
1 | APP初始化 | 本地数据库创建 | / | 70% | /
|  | 本地日历读取 | / | / | / | 1.标准是否定义
|  | 游客身份创建 | / | 90% | 90%
|  | 游客登陆 | / | 90% | 90%
|  | 数据初始化 | / | 70% | 70% |  | 1.数据范围未确定
2 | 首页日历 | 默认日历展示 | 50% | 70% | / | 1.ios时间选择问题
|  | 标签筛选 | 10% | 70% | /
|  | 返回今天 | 50% | 70% | / | 1.返回今天未选中今天
|  | 新日程提示 | 0% | 70% | /
|  | 月份选择 | 70% | / | /
|  | 日期选择 | 60% | / | /
|  | 滑动切换 | 60% | / | / | 1.点击切换 年份不能切换
|  | 日程展示 | 60% | 70% | /
3 | 用户注册 | 手机号注册 | 90% | 90% | 90%
4 | 用户登录 | 短信登陆 | 90% | 90% | 90%
|  | 密码登陆 | 90% | 90% | 90%
5 | 日程创建 | 游客创建 | 90% | 90% | /
|  | 基础日程 | 90% | 90% | /
|  | 标签扩展 | 90% | 70% | /
|  | 日程推送 | 90% | 70% | 60% |  | 1.后台缺少标签子表数据
6 | 日程更新 | 游客更新 | 60% | 70% | /
|  | 本地更新 | 60% | 70% | /
|  | 参与人方更新 | 60% | 70% | /
7 | 日程删除 | 游客删除 | 60% | 70% | /
|  | 本地删除 | 60% | 70% | /
|  | 参与人方删除 | 60% | 70% | /
8 | 联系人创建 | 用户查询 | 60% | 60% | /
|  | 本地添加 | 70% | 70% | /
|  | 邀请推送 | 90% | 90% | /
|  | 群组创建 | 90% | 70% | /
9 | 联系人更新 | 备注修改 | 90% | 90% | /
|  | 权限变更 | 90% | 90% | /
10 | 联系人删除 |  | 90% | 90% | /
11 | 语音功能 | 日程查询 | 60% | 60% | 60% |  | 1.讯飞语料缺失 2.页面样式缺失 3.mq处理逻辑待完善
|  | 日程创建 | 0% | 60% | 60%
|  | 日程删除 | 0% | 60% | 60%
|  | 联系人添加 | 0% | 60% | 60%
|  | 联系人删除 | 0% | 60% | 60%
|  | 联系人查询 | 0% | 60% | 60%
|  | 联系人授权 | 0% | 60% | 60%
|  | 隐私模式开关 | 0% | 60% | 60%
12 | 隐私模式 |  | 0% | 0% | 0% | 功能未定义
13 | 定时同步 |  | 0% | 30% | 60% | 1.对应样式未设计
14 | 登陆同步 |  | 0% | 70% | 70% | 1.对应样式未设计
15 | 日程提醒 |  | 50% | 40% | /
16 | 消息队列监听 |  | / | 70% | /
17 | 计划 |  | 40% | 70% | / | 1.无对应设计图
18 | 系统设置 |  | 70% | 30% | /