## 问题点
序号 | 问题点 | 状态
1 | 语音交互请求应答方式变更
2 | 移动端本地库使用sqlite
3 | 移动端语音唤醒，语音合成，语音识别 | 已完成
4 | 讯飞语义结果处理及自动学习使用
5 | 参与人/日程 标签业务 标签类型规则
6 | 用户头像相关业务
7 | 关系人需求调整，现有需求存在较多不合理性
8 | 动态创建交换机，每个用户分配一台交换机 | 已完成
9 | MQ协议 交换机命名规则，消息队列命名规则 | 已完成
10 | 启动动画结束后有白加黑现象
本地数据更改，如何在其他用户本地同步更改（例如生日）
config路径使用表管理
拦截器加token验证
备注做出子表，针对每天不同

## 解决方案
序号 | 模块分类 | 目标需求 | 解决方案 | 担当
1 | 用户模块 |  | 登陆接口：微信/QQ登陆，首次登陆时注册用户，并绑定手机 | 赵阳、康辉
|  | 登陆 ： 短消息验证，QQ/微信注册登陆，修改密码 | 可以使用短信验证登陆，根据登陆设备分配消息队列
|  | 注册 ： 短消息验证，账户名修改，分配交换机及队列 | 注册接口：注册时短消息验证，且一个用户分配一台交换机，根据登陆设备分配消息队列
bug修复，正则验证
|  | 非注册用户短消息推送 | 对非注册用户推送消息，使用短信推送。
忘记密码
2 | 整体页面 | 用户头像业务： | 首页：左上角机器人变更为用户头像，
|  | css样式调整： | 参与人列表：添加用户头像，
|  | 日历功能按设计需求调整： | 日程详情页：参与人使用头像展示/日程添加页：参与人：使用自动生成，头像+用户名
读取写入本地日历
3 | 语义指令解析处理： | 使用restful请求，使用websocket回传（根据MQ协议包装数据） |  | 吴宗煜
4 | 协议/规则 | MQ协议: |  | 吴宗煜
header: dataType 数据类型,deviceId设备ID，code成功码，message信息
dataType：功能 + "_" + 类别 + "_" + 动作，示例：1_0_0
功能：1.讯飞语义 2.新消息 3.数据
类别：0.无 1.系统 2.日程 3.参与人
动作：0.无 1.详情 2.列表
code：0成功，1失败，-1服务器错误
content:data 任意数据类型
|  | 交换机命名规则： | exchangeName： "gtd" + userId；
queueName：userId + "_" + deviceId;
|  | 标签分类规则： | 日程类：偶数，群组类：奇数，系统类：0
|  | 用户名/账户名命名规则 | accountName： "gtd" + accountMobile，登陆后用户名可修改且仅能修改一次
userName： "用户_" + accountMobile
5 | SQLite | 调取本地库及服务器选取，数据同步 | 数据同步：用户日程数据，参与人列表数据，系统标签数据 | 丁朝晖